元江县水利局2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

元江县水利局防汛抗旱补助经费

- 立项依据

根据《关于印发“元江县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定”的通知》（元室字﹝2019﹞22号）。

- 项目实施单位

元江县水利局水旱灾害防御股

- 项目基本概况

保障水旱灾害防御机构正常运行，全面做好水旱灾害防御统筹部署工作，提高防灾减灾能力，改善城乡居民用水安全，依据灾害情况合理分配年度预算资金。

- 项目实施内容

加强水旱情况监测统计工作，做好水利工程维修养护工作，完善防汛抗旱应急措施和实施应急工程建设，补充防汛抗旱储备物资，补助抗旱饮用水困难地区拉运水油料和抽水电费。

- 资金安排情况

县级财政预算安排防汛抗旱资金50万元，主要用于防汛应急物资储备5万元、抗旱应急物资储备5万元，抗旱应急拉（运）水16万元、抽提水补助5万元，抗旱应急项目修复10万元，汛期重点项目水毁9万元；

- 项目实施计划

2021年1月至5月抗旱组织工作，采购防汛抗旱物资及发放，实施抗旱应急工程建设，下拨抗旱救灾资金；6至10月份实施水毁工程抢险，分配安排防汛救灾资金；11月份对实施项目进行验收，收集整理项目绩效资料。

- 项目实施成效

通过项目实施，提高防汛抗旱应急能力，确保干旱用水困难地区人民用水安全，最大限度降低水旱灾害损失。

元江县水利局2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

2018年南昏河南昏村段治理工程中央补助资金

- 立项依据

根据《云南省水利厅关于元江县南昏河南昏村段治理工程初步设计报告的批复》（云水规计﹝2018﹞99号），项目批复文件。

- 项目实施单位

元江县南昏河南昏村段治理工程建设管理局

- 项目基本概况

项目于2018年云南省水利厅以《关于元江县南昏河南昏村段治理工程初步设计报告的批复》（云水规计﹝2018﹞99号）批准兴建。实施河流治理8.936公里，两岸治理河堤8.92公里，治理保护人口0.16万人，保护农田0.85万亩。完成工程总投资2393.94万元。工程于2018年12月开工建设，2019年10月完工，现进行竣工资料整编，待上级部门进行竣工验收。

- 项目实施内容

完成河流治理8.936公里，建成两岸治理河堤8.92公里，治理保护人口0.16万人，保护农田0.85万亩。

- 资金安排情况

根据《玉溪市财政局关于提前下达2018年中央财政水利发展资的通知》（玉财农﹝2017﹞219号），项目资金下达888万元，本次安排预算拨款60万元。项目资金主要用于尾工工程建设，支付完工工程欠款。

- 项目实施计划

2021年1月完成扫尾工程，编制竣工资料；2月份提交竣工决算审计，3月份完成竣工验收工作。

- 项目实施成效

通过项目实施，完成河流治理8.936公里，建成两岸治理河堤8.92公里，治理保护人口0.16万人，保护农田0.85万亩。

元江县水利局2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

元江县车垤河山洪沟治理工程专项补助资金

- 立项依据

根据《云南省水利厅关于元江县山洪沟治理工程（一期）初步设计报告的批复》（云水河管﹝2019﹞35号），项目批复文件。

- 项目实施单位

元江县车垤河山洪沟治理工程建设管理局

- 项目基本概况

项目于2019年云南省水利厅以《云南省水利厅关于元江县山洪沟治理工程（一期）初步设计报告的批复》（云水河管﹝2019﹞35号）批准兴建。实施沙浦河沙浦桥至车垤交汇口，治理河长1.21公里，新建两岸堤防2.304公里，治理保护人口1517人，保护农田1433亩。完成工程总投资590.68万元。工程于2020年4月开工建设，现已完成主体工程80%工程量，预计2021年4月全部完工。

- 项目实施内容

实施沙浦河沙浦桥至车垤交汇口，治理河长1.21公里，新建两岸堤防2.304公里，治理保护人口1517人，保护农田1433亩。

- 资金安排情况

根据《玉溪市财政局关于提前下达2019年第一批中央财政水利发展资的通知》（玉财农﹝2018﹞260号），项目资金下达450万元，本年度安排预算拨款140万元。项目资金用于河道治理工程建设。

- 项目实施计划

2021年1—4月施工工程全部完工；5月份编制竣工资料；年内竣工验收。

- 项目实施成效

通过项目实施，完成治理河长1.21公里，新建两岸堤防2.304公里，治理保护人口1517人，保护农田1433亩，确保当地人民群众生命财产安全。

元江县水利局2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

鲁布水库工程基金投资收益支付专项资金

- 立项依据

根据《云南省水利厅 发改委关于元江县鲁布水库工程初步设计报告的批复》（云水规计﹝2015﹞8号）批复文件及中国农发重点建设基金有限公司《中国农发重点建设基金投资协议（鲁布水库项目）》（协议编号：滇20151033001）。

- 项目实施单位

元江县水利局

- 项目基本概况

项目于2015年云南省水利厅以《云南省水利厅 发改委关于元江县鲁布水库工程初步设计报告的批复》（云水规计﹝2015﹞8号）批准兴建。实施新建鲁布水库一座，建设内由大坝、溢洪道、输水高洞、输水低洞和灌溉渠道等组成。新增灌溉面积2.65万亩，供水人口0.9422万人，总库容1218.1万方年供水1350.4万方。工程于2015年开工建设，至今已完成了全部主体工程建，由建设资金不按时到位，现正在进行灌溉渠道工程的建设。

- 项目实施内容

年度建设内容：组织实施坝面工程、库区公路改线、南大沟及漫漾大沟灌溉工程建设。并按照投资协议按时支付借款投资收益。

- 资金安排情况

根据中国农发重点建设基金有限公司《中国农发重点建设基金投资协议（鲁布水库项目）》（协议编号：滇20151033001），本年度安排预算拨款26.76万元。项目资金用于支付中国农发重点建设基金有限公司投资收益金。

- 项目实施计划

2021年1—12月按季完成支付投资收益金。

- 项目实施成效

通过项目实施，建成一座库总库容1218.1万方的中型水库，年供水1350.4万方，实现新增灌溉面积2.65万亩，供水人口0.9422万人。投资收益支付率100%。

元江县水利局2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

鲁布水库工程建设贷款偿还本付息专项资金

- 立项依据

根据《云南省水利厅 发改委关于元江县鲁布水库工程初步设计报告的批复》（云水规计﹝2015﹞8号）批复文件及《元江县鲁布水库项目委托代建购买服务合同》。

- 项目实施单位

元江县水利局

- 项目基本概况

项目于2015年云南省水利厅以《云南省水利厅 发改委关于元江县鲁布水库工程初步设计报告的批复》（云水规计﹝2015﹞8号）批准兴建。实施新建鲁布水库一座，建设内由大坝、溢洪道、输水高洞、输水低洞和灌溉渠道等组成。新增灌溉面积2.65万亩，供水人口0.9422万人，总库容1218.1万方，年供水1350.4万方。工程于2015年开工建设，至今已完成了全部主体工程建，由建设资金不按时到位，现正在进行灌溉渠道工程的建设。

- 项目实施内容

年度建设内容：组织实施坝面工程、库区公路改线、南大沟及漫漾大沟灌溉工程建设。并按照投资协议按时支付借款投资收益。

- 资金安排情况

根据《元江县鲁布水库项目委托代建购买服务合同》，本年度安排预算拨款1039万元，项目资金用于支付元江县城乡建设投资有限公司借款到期本息。

- 项目实施计划

2021年1—12月按季完成支付项目建设借款到期还本付息。

- 项目实施成效

通过项目实施，建成一座库总库容1218.1万方的中型水库，年供水1350.4万方，实现新增灌溉面积2.65万亩，供水人口0.9422万人。还本付息支付率100%。

元江县水利局2021年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

小拉史水库工程建设贷款偿还本息专项资金

- 立项依据

根据《玉溪市水利局 发改委关于元江小拉史水库工程初步设计报告的批复》（玉水建管﹝2014﹞30号）批复文件及《固定资产借款合同（小拉史水库项目）》（编号：53042801-2017<元江>字0004号）。

- 项目实施单位

元江县水利局

- 项目基本概况

项目于2014年玉溪市水利局以《玉溪市水利局 市发改委关于元江小拉史工程初步设计报告的批复》（玉水建管﹝2014﹞30号）批准兴建。实施新建小拉史水库一座，建设内由大坝、溢洪道、导流输水隧洞、引流工程、供水工程等组成。解决旦弓、南溪、寒家寨三个村农田灌溉及人畜用水，设计供水人口7907人，大牲畜2万头，灌溉面积6972亩，总库容198万方，总供水302.4万方。工程于2015年12月开工建设，现已成了全部主体工程建。目前正在进行库区右库岸防渗勘察设计工作，下一步着力做好防渗处理工程建设。

- 项目实施内容

年度建设内容：完成库区右库岸防渗设勘察设计工作，组织实施防渗处理工程建设。并按照固定资产借款合同按时支付借款到期本息资金。

- 资金安排情况

根据元江县和丰开发投资有限公司《固定资产借款合同》（编号：53042801-2017<元江>字0004号），本年度安排预算拨款442万元，项目资金用于支付元江县和丰开发投资有限公司借款到期本息。

- 项目实施计划

2021年1—12月按季完成支付项目建设借款到期还本付息。

- 项目实施成效

通过项目实施，建成一座库总库容198万方的小型水库，总供水302.4万方，保证灌溉面积6972亩，供水人口7907人。还本付息支付率100%。