元江县疾病预防控制中心2025年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

艾滋病防治经费

二、立项依据

立项依据主要是根据国家、省、市、区文件精神和工作安排，为确保艾滋病防治工作的顺利开展和补助资金的合法合规使用，按照相关政策文件编制艾滋病防治资金项目。‌

三、项目实施单位

元江县疾病预防控制中心。

四、项目基本概况

艾滋病防治经费项目通常由中央财政或地方财政拨款，用于支持艾滋病防控工作。这些经费主要用于深入推进防治艾滋病相关工作，包括组织开展艾滋病防治宣传教育、监测检测、医疗救治、关怀救助、行为干预等，以保持并提升“一个下降、两个消除、三个90%”的目标。‌

‌五、项目实施内容

艾滋病防控项目实施内容主要包括监测检测、宣传教育、高危行为干预以及预防母婴传播等方面‌。

六、资金安排情况

我单位性艾科2025年预计组织开展区域内艾滋病监测、检测、行为干预、感染者管理，性病丙肝和麻风病防治等工作，资金预算安排共75000元：其中监测1000元（用于哨点检测、质控、管理设备维护更新等）；艾滋病检测18000元（用于实验室人员培训、督导验收、设备检定维护更新等）；性传播行为干预16000元（用于规模估计调查、聘用外展骨干、人员培训等）；感染者管理11000元（用于感染者随访管理、转介治疗及溯源检测、人员培训、外聘骨干等）；性病防治6000元（用于性病淋球菌检测、人员培训、督导等）；丙肝防治2500元（用于人员培训、督导等），麻风病防治20000元（用于查病、随访、兑现报表奖、人员培训、督导等）；美沙酮和清洁针具交换500元。艾滋病防治经费预算项目资金预算根据往年支出合理测算，科学合理、体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。

七、项目实施计划

根据2025年艾滋病防治工作项目实施情况，预计2025年全年按月支付外聘外展骨干劳务费共用27600元，1-5月支付麻风病重点疫村普查费用10000元(办公费5000元、劳务费2000元、差旅费1000元、公务用车运行维护费2000)，6-8月份支付各项业务培训费11000元，9月份支付性病淋球菌检测费用5000元，实验室试剂和耗材费用5000元，6月份支付办公经费6400元（含印刷费2000元），10月份支付梅毒丙肝等防治费用5000元，11月份支付麻风病防治抱病奖励费5000元。

八、项目实施成效

开展该项目后，落实全县艾滋病防治工作深入开展，完成市级下达的2025年艾滋病防治各项任务指标；认真做好我县艾滋病、性病、丙肝、麻风病调查研究工作，为政府制定艾滋病、性病、丙肝、麻风病防治法规、政策提供科学依据，为卫健局提供技术支持；开展流行病学监测和预防控制策略、措施实施、分析流行规律，预测流行趋势等。