元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

欠拨2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金项目。

二、立项依据

按照《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕年67号和《云南省人民政府办公厅关于建立现代医院管理制度的实施意见》（云政办发〔2018〕4号文件）要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于卫生健康工作重要论述，围绕“一般的病在市县解决，头疼脑热等小病在乡镇村里解决”，针对元江县县域外就诊比例高、县级公立医院综合服务能力不足、基层医疗服务能力发展不平衡、医防融合不够深入等问题，以元江县人民医院、元江县中医医院临床专科能力建设为龙头，突出乡镇卫生院特色科室建设，优化整合全县村卫生室布局，将慢性病管理与服务融入县乡村医疗服务能力提升建设全过程，构建系统、整合、连续性的医疗卫生服务模式，实现县域医疗卫生综合服务能力全面提升。

三、项目实施单位

元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院。

四、项目基本概况

欠拨2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金项目11,282,700.00元，为中央补助资金，主要用于县紧密型医共体内流程改造、人才培养、设备购置等支出，旨在提升县域内医共体服务能力，为群众提供良好优质的医疗服务。

五、项目实施内容

到2025年底，建成1个市级重点专科（县人民医院消化内科）；完成县人民医院科研教学楼建设及流程改造；完成县妇幼保健院儿童口腔科建设；建成4个临床服务中心（肿瘤防治中心、慢病管理中心、微创介入中心、重症监护中心）；100.00%乡镇卫生院达到国家基本标准，50.00%乡镇中心卫生院达到国家推荐标准；完成乡镇卫生院18个特色科室建设（甘庄中心卫生院、曼来镇中心卫生院、龙潭乡卫生院建设儿科、妇产科，那诺乡卫生院、咪哩乡卫生院、羊街乡卫生院、洼垤乡卫生院建设内科、儿科、妇产科）；新建村卫生室2个（甘庄它克卫生室、羊街党舵伙蒲卫生室）；提升改造村卫生室1个（因远卡腊村卫生室）；建设村卫生室健康小屋20个。

六、资金安排情况

本项目年度预算金额为60,759,600.00元，其中：上级下达资金0元，本级财政0元，本单位自筹资金60,759,600.00元。

七、项目实施计划

欠拨2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金项目的计划实施时间为1—3月对拟采购资产设备、流程改造进行招投标具体工作的准备与实施，4—9月开始对相应工作开展安装与验收，同时相关人才培训进修工作也相应开展，预计11月前完成对实施方案计划执行。

实际支付时间根据具体设备资产安装验收时间为准，设备完工验收后，厂家提起付款申请，一般按照时间间隔分三次付款，主要资金支出时间预计为2025年6—12月。

八、项目实施成效

本项目的实施，1.能有效改善本县域内医疗卫生服务能力，对周边群众的医疗保障有着质的提升；2.医疗服务能力的提升必定带动医疗收入的增长，医疗收入的增长又能带动业务水平发展。